## WBS
No | 대 | 중 | 소 | 소요시간
1 | 1. Windows OS | Windows OS 관련 언어 공부하기 | C/C++ 기초 문법 학습 | 5일
2 |  |  | Win32 API 기본 개념 학습 | 5일
3 |  |  | Windows 시스템 프로그래밍 실습 | 7일
4 |  | Windows OS 관련 서적 찾고 공부하기 | 'Windows Internals' 서적 정독 | 7일
5 |  |  | 'Windows System Programming' 서적 학습 | 5일
6 |  |  | 학습 내용 정리 및 노트 작성 | 2일
7 |  | Windows OS 오픈소스 분석하기 | ReactOS 소스코드 구조 분석 | 7일
8 |  |  | Windows 관련 오픈소스 도구 분석 (Sysinternals 등) | 5일
9 |  |  | 분석 결과 문서화 | 1일
10 |  | Windows OS 와 관련된 토이프로젝트 하기 | 프로젝트 주제 선정 및 설계 | 1일
11 |  |  | 핵심 기능 구현 | 7일
12 |  |  | 테스트 및 디버깅 | 3일
13 |  |  | 프로젝트 문서화 및 회고 | 0.5일
14 | 2. Linux OS | Linux OS 관련 언어 공부하기 | C 언어 및 POSIX API 학습 | 5일
15 |  |  | Shell Script 작성법 학습 | 2일
16 |  |  | Linux 시스템 프로그래밍 실습 | 7일
17 |  | Linux OS 관련 서적 찾고 공부하기 | 'Linux Kernel Development' 서적 정독 | 7일
18 |  |  | 'The Linux Programming Interface' 서적 학습 | 5일
19 |  |  | 학습 내용 정리 및 노트 작성 | 2일
20 |  | Linux OS 오픈소스 분석하기 | Linux Kernel 소스코드 구조 분석 | 7일
21 |  |  | 주요 오픈소스 프로젝트 분석 (systemd, busybox 등) | 5일
22 |  |  | 분석 결과 문서화 | 1일
23 |  | Linux OS 와 관련된 토이프로젝트 하기 | 프로젝트 주제 선정 및 설계 | 1일
24 |  |  | 핵심 기능 구현 | 7일
25 |  |  | 테스트 및 디버깅 | 3일
26 |  |  | 프로젝트 문서화 및 회고 | 0.5일